Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 3»

(МАДОУ «Детский сад № 3»)

162601, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 160, тел. (8202) 28 75 05, e-mail: sad3@cherepovetscity.ru

МАДОУ «Детский сад № 3»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 3»

__________ Г.С. Михайлова

«___»__________2024 г.

Дорожная карта

по повышению качества образования

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 3»

«Дорожная Карта» мероприятий

по повышению качества дошкольного образования

в МАДОУ «Детский сад № 3»

Цель: повышение эффективности работы ДОУ, реализующих образовательные программы дошкольного образования с учетом условий, достигнутого уровня и потенциала развития.

Задачи:

1. Выработка согласованного плана действий, направленного на совершенствование качества образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и способов их решения, координация взаимодействия всех участников образовательных отношений.

2. Обеспечение возможности получения данных, необходимых для принятия решений, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы ДОУ.

№ п/п; Направление; Мероприятие; Срок; Результат; Ответственный. 1; Повышение качества управления дошкольной организацией (нормативно-правовое); Приведение локальных нормативных правовых и правовых актов ДОО в соответствии с муниципальными НПА; постоянно, в течение 2024-2025 гг., по мере необходимости; в соответствии с муниципальными НПА; Заведующий Зам зав по АХР. Подведение итогов образовательной деятельности; Май 2025; Повышение качества образовательной деятельности; Старший воспитатель. Разработать Программу развития ДОУ на следующий период.; До 30.04.2025; Утверждена Программа развития ДОУ; Заведующий Зам зав по АХР Старший воспитатель. Привести документы нормативно-правового, программно-организационного и методического характера в соответствие с законодательством РФ.; До 31.05.2025; Отсутствие замечаний контролирующих органов; Заведующий, старший воспитатель. Своевременный сбор и анализ информации о качестве образовательных услуг в ДОУ.; До 31.05.2025; Проведен анализ качества образовательных услуг на текущий период; Заведующий, старший воспитатель. Проведение самообследования ДОУ, анализ результатов; Январь 2025; Разработан проект дорожной карты на 2025-2026 гг.; Заведующий, старший воспитатель. Разработать план управленческих мероприятий на основе анализа информации о качестве образовательных услуг ДОУ; До 31.05.2025; Составлен план управленческих мероприятий на следующий период; Заведующий, старший воспитатель. 2; Повышение качества образовательных программ дошкольного образования; Утвердить ООП ДО, АОП ДО МАДОУ «Детский сад № 3» в соответствии с ФОП ДО; До 01.09.2024; Программа соответствует критериям ФОП ДО; Старший воспитатель. Размещение на сайтах ДОУ кратких презентаций реализуемой ООП ДО, АООП ДО.; Постоянно, по мере обновления информации; Формирование единого образовательного пространства, Информационная открытость; Старший воспитатель. Подготовка документов к началу учебного года (образовательных программ дошкольного образования, рабочих программ, расписания НОД, календарных графиков, учебных планов и др.).; До 01.09.2024; Документы соответствуют критериям ФОП ДО; Старший воспитатель. Размещение на сайте ДОУ актуальной информации в соответствии с нормативными, локальными, кадровыми и иными изменениями.; в течение 2024-2025 гг.; Формирование единого образовательного пространства, Информационная открытость; Заведующий, старший воспитатель. Обеспечение обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальный сайт, мессенджеры, соцсети); Постоянно; Формирование единого образовательного пространства, Информационная открытость,; Заведующий, старший воспитатель Воспитатели: Ловыгина А.Г. Купряшкина Т.В.. Проведение анализа содержания образовательной деятельности с точки зрения развития личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; До 31.05.2025; Повышение качества образовательных программ; Старший воспитатель. Обеспечение доступности ООП ДО и АОП ДО для всех участников образовательных отношений; постоянно; 100% вовлеченность участников образовательных отношений в образовательный процесс.; Старший воспитатель. Реализация программы воспитания по обновленной ФОП ДО; в течение 2024-2025 гг.; Повышение качества образовательных программ, ориентирован ие педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности обучающихся; Старший воспитатель Воспитатели. Разработка дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ для организации дополнительных платных образовательных услуг; До 31.05.2025; Повышение качества дополнительных платных образовательных услуг; Заведующий, старший воспитатель. 3; Повышение качества содержания образовательной деятельности (социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); Обучить педагогов ДОО на курсах повышения квалификации по теме: «Организации образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО»; До 31.05.2025; 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации; Старший воспитатель. Зонировать пространство групп с выделением зон по областям развития детей в соответствие с их интересами, познавательной и творческой активностью. Сентябрь-ноябрь 2023 Изменено пространство групп в соответствии с ФОП ДО; Сентябрь-ноябрь 2024; Изменено пространство групп в соответствии с ФОП ДО; Старший воспитатель Воспитатели Родители (законные представители). Систематически размещать информацию о лучших образовательных практиках по вопросам дошкольного образования, по взаимодействию ДОУ с семьей на сайте МАДОУ, в Госпабликах ВК, сетевом профессиональном сообществе педагогов. .; До 31.05.2025; Информационная открытость, своевременное размещение информации, наличие положительных отзывов; Старший воспитатель. Систематически оказывать методическую помощь педагогам по использованию инновационных программ для повышения качества образовательной деятельности; До 31.05.2025; Повышение уровня результатов образовательной деятельности в мониторингах и итоговых отчетах.; Старший воспитатель. Обеспечение системной коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ/детьми инвалидами в различных формах образовательной деятельности в рамках всех образовательных областей; До 31.05.2025; Выполнение плана работы ППК, 100% реализация АОП ДО всех детей с особенностями развития; Старший воспитатель Воспитатели Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог. Обновление библиотечного фонда ДОУ.; В течение 2024-2025 гг.; Формирование единого образовательного пространства; Заведующий, старший воспитатель. Продолжить изучение и использование государственной символики (флаг, герб, гимн); В течение 2024-2025 гг.; Положительная динамика в воспитании патриотизма у обучающихся посредством приобщен ия к русской народной культуре; Воспитатели. Оказывать консультационную помощь родителям по содержанию образовательной деятельности во всех областях развития ребенка.; До 31.05.2025; Высокий процент удовлетворенности родителей качествам образовательной деятельности.; Старший воспитатель Воспитатели. 4; Повышение качества педагогической работы в области дошкольного образования; Обеспечение организационно – методического сопровождения педагогических работников по актуальным вопросам дошкольного образования (курсы повышения квалификации, семинары-практикумы, информационно – методические вебинары, консультирование и т.д); В течение 2024-2025 гг.; 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации, повышение уровня результатов педагогической работы; Старший воспитатель. Организация повышения профессиональной компетентности педагогов через участие в вебинарах, семинарах, конференциях разного уровня.; В течение 2024-2025 гг.; Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; Старший воспитатель. Участие и проведение конкурсов профессионального мастерства различного уровня (всероссийского, регионального, муниципального).; В течение 2024-2025 гг.; 100 % педагогов участвовали в конкурсном движении; Старший воспитатель Воспитатели. Организация участия в проектах различного уровня по вопросам ДО.; В течение 2024-2025 гг.; 100 % педагогов участвовали в проектной деятельности; Старший воспитатель. Организация участия педагогов в МО (МУМП, МРЦ, РСП, ШПР) дошкольного образования; В течение 2024-2025 гг.; Высокий уровень участия педагогов в МО Обмен опытом, методическая поддержка педагогов; Старший воспитатель. Сетевое взаимодействие с образовательными организациями.; В течение 2024-2025 гг.; Обмен опытом, методическая поддержка педагогов; Заведующий, Старший воспитатель Воспитатели. Улучшение и организация тематических экскурсий и событий с участием социальных партнеров ДОУ. При возможности, заключение договоров о сотрудничестве. Проведение тематических экскурсий.; В течение 2024-2025 гг; Формирование готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельному и личностному самоопределению. Заключение договоров о сотрудничестве; Заведующий, Старший воспитатель Макова О.Я.. Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс в соответствии с ООП ДОУ; Постоянно; Повышение качества педагогической работы в ДОУ; Воспитатели Специалисты. Обобщение и распространение передового опыта педагогов ДОУ, в том числе направленных на улучшение качества дошкольного образования; В течение 2024-2025 гг.; Повышение качества педагогической работы в ДОУ, повышение профессиональных компетенций педагогов; Заведующий, Старший воспитатель Воспитатели Специалисты. Разработка методических рекомендаций для педагогов по результатам контрольных мероприятий; В течение 2024-2025 гг.; Повышение качества педагогической работы в ДОУ, повышение профессиональных компетенций педагогов; Старший воспитатель. 5; Повышение качества образовательных условий (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); Проводить мероприятия, включающие вопросы: - создания психолого- педагогических условий развития и воспитания детей в ДОУ; - приведения РППС в соответствие с ФОП ДО, -повышения уровня профессионализма кадрового состава ДОУ; До 31.05.2025; Проведены совещания, семинары, консультации; Организация РППС в соответствии с ФОП ДО; Реализация дорожной карты психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.; Старший воспитатель Воспитатели Специалисты. Пополнение предметно – развивающей среды ДОУ.; В течение 2024-2025 гг; Соответствие условий критериям ФОП ДО; Заведующий, Старший воспитатель Воспитатели Специалисты Зам зав по АХР. Продолжить организацию благоустройства территории ДОУ; В течение 2024-2025 гг; Благоустройство территории ДОУ, победа в городском конкурсе «Цветущий город»; Заведующий, Старший воспитатель Воспитатели Специалисты Зам зав по АХР. Создание различных центров в группах и общих помещениях ДОУ; В течение 2024-2025 гг; Повышение социально- психологического комфорта обучающихся в сферах межличностного, дошкольного, семейного общения; Заведующий, Старший воспитатель Воспитатели Специалисты Зам зав по АХР. Обеспечение условий инклюзивного образования всех детей с особенностями развития обучающимися в ДОУ; До 31.05.2025; Соответствие условий инклюзивного образования ФАОП ДО; Старший воспитатель Воспитатели Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог. Педагогическое сопровождение одаренных детей, детей с ОВЗ, вновь прибывших детей. Утверждение индивидуальных маршрутов, листов адаптации; В течение 2024-2025 гг; Успешная социализация и адаптация дошкольников; Старший воспитатель Воспитатели Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог. Организация просветительской работы с родителями по повышению качества образовательных условий в ДОУ; До 31.05.2025; Проведены консультации для родителей, нетрадиционные родительские собрания. Оказана консультационная помощь в соответствии с запросами родителей.; Старший воспитатель Воспитатели. Контроль работы консультативно-методического пункта для родителей; В течение 2024-2025 гг; Повышение уровня результатов работы консультативно-методического пункта для родителей; Заведующий, Старший воспитатель. 6; Повышение качества взаимодействия с семьей.; Реализовать план мероприятий по вовлечению родителей в образовательный процесс; До 31.05.2025; Реализован план работы по вовлечению родителей в образовательный процесс; Старший воспитатель. Своевременно корректировать планы работы с родителями с учетом постоянно изменяющихся условий; До 31.05.2025; 100 %-ое выполнение плана работы; Старший воспитатель. Организация работы по участию родителей в соцопросе удовлетворенности качеством ДО.; Ежегодно, апрель 2025; 100 % удовлетворенность качеством работы ДО.; Старший воспитатель. 7; Повышение качества здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; Создать условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам, и правилам, возрастным особенностям дошкольников; До 31.05.2025; Отсутствие замечаний контролирующих органов; Заведующий, Старший воспитатель Воспитатели Зам зав по АХР. Своевременно приводить локальные акты ДОУ в соответствие с изменяющимся законодательством; До 31.05.2025; Отсутствие замечаний контролирующих органов; Заведующий, Старший воспитатель Воспитатели Зам зав по АХР. Проведение инструктажей, тренировок и обучение сотрудников и воспитанников ДОУ.; До 31.05.2025; 100% выполнение плана мероприятий по безопасности в ДОУ; Заведующий, Старший воспитатель Воспитатели Зам зав по АХР. Соблюдение действующих СанПин Реализация мероприятий по исполнению имеющихся предписаний Роспотребнадзора, недопущение нарушений.; Постоянно; Отсутствие предписание органов надзора и контроля.; Заведующий,. Совершенствование работы по физическому развитию дошкольников: Обновление спортивных уголков в группах, Использование тропы здоровья в летний период. Разработка единого плана физкультурно- оздоровительной работы на летний период.; Май-июнь 2025г.; Организована система работы по физическому развитию дошкольников.; Старший воспитатель Воспитатели. Организация профилактических бесед, консультаций по формированию здорового питания. Организация родительского взаимодействия по организации горячего питания детей. Организация питания детей по 10- дневному меню; В течение 2024-2025 гг; Сформировано правильного отношение к своему здоровью через понятие здоровое питание Охват горячим питанием 100%; Заведующий, Старший воспитатель Воспитатели Зам зав по АХР. Реализация спортивных игр, праздников и развлечений в соответствии с ФОП, календарным планом. Организация и участие дошкольников и их семей, педколлектива в муниципальных спортивных мероприятиях, мероприятиях ДОУ. Реализация мероприятий летнего оздоровительного периода.; В течение 2024-2025 гг; Популяризация ЗОЖ Увеличение доли охвата дошкольников в доп. образовании спортивной направленно сти , наличие 1 кружка спортивной направленности, 100%; Старший воспитатель Воспитатели. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП. Мониторинг; Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты. Составление чек- листа (презентации) по устранению выявленных трудностей, корректировка плана дорожной карты на 2025-2026 гг.; Декабрь 2025г; Выявление эффективнос ти реализации проекта и проблемных зон. Чек- лист, дорожная карта.